УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора

ГБУСО ВО «Комплексный центр

социального обслуживания населения

Суздальского района»

№_121-ОД_от_25.12.2024 г.

План работы

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района»

на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Выполнение Указов и поручений Президента России |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 о поэтапном повышении оплаты труда отдельным категориям работников в соответствии с «дорожной картой». | в течение года | Петрова А.В., Лукьянова Е.В. |
| 2. | Реализация программы Владимирской области мероприятий «Активное долголетие» в части: -организации досуговых мероприятий на базе учреждения; - деятельности РКЦ «Серебряное волонтерство»; - создания и ведения информационной базы «активное долголетие» | в течение года после принятия на федеральном уровне | Петрова А.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В. Матвеева О.В. |
| - Выполнение государственных программ Владимирской области, «дорожных карт» |  |  |  |
| 1. | Государственная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области» | в течение года | Петрова А.В., Лукьянова Е.В. |
| 2. | Реализация мероприятий программы «Доступная среда» | в течение года | Петрова А.В., Лукьянова Е.В., Матвеева О.В. |
| 3. | Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | в течение года | Петрова А.В., Лукьянова Е.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| - Основные мероприятия. |  |  |  |
| 1. | Развитие и реализация инновационных технологий: - волонтерской технологии «Бабушка на час»; - стационарозамещающих технологий (приемная семья, персональный помощник); - «Выходной без одиночества» | в течение года | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 2. | Организация работы по обеспечению инвалидов средствами социальной адаптации, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, за счет средств областного бюджета | в течение года | Матвеева О.В. |
| 3. | Организация работы по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих группу инвалидности и постоянно проживающих на территории Владимирской области | в течение года | Матвеева О.В. |
| 4. | Осуществление внутренней контрольной деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере социального обслуживания | в течение года | Петрова А.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 5. | Организация работы по выполнению государственного задания, утвержденного на 2025 год и увеличению плановых показателей | в течение года | Петрова А.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 6. | Проверка исправности системы АПС, проведение инструктажей: - по пожарной безопасности - по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - по охране труда | в течение года | Петрова А.В., Астафьева Ю.А., Матвеева О.В., Иванова И.Н. |
| 7. | Продолжить организацию работы: - университета третьего возраста - творческих клубов - клубов по интересам - курсов компьютерной грамотности - социальных рейсов - мобильных бригад - пункта проката - проведения телемостов - мобильной библиотеки - волонтерских движений - туризм для пожилых людей - санаторий на дому | в течение года, по отдельному плану | Петрова А.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 8. | Организация социального сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми-инвалидами | в течение года | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 9. | Содействие по реализации Программы оказания адресной социальной помощи населению Суздальского района на 2025 г. | в течение года | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 10. | Организация по сбору и выдачи гуманитарной помощи, с привлечением спонсоров | в течение года | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 11. | Организация работы по обеспечению исполнения мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта | в течение года | Матвеева О.В. |
| 12. | Проведение обследований жилищно-бытовых условий пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. | в течение года | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 13. | Организация работы по оказанию помощи семьям граждан, призванных на военную службу в зону СВО. | в течение года | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 14. | Предоставление участникам СВО, их супругам и родителям, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг бесплатно. | в течение года | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В. |
| 15. | Внедрение и работа в системе в ЭСРН | в течение года | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Ильина М.А. |
| 16. | Областная акция «Семья Героя» - чествование семей участников специальной военной операции | май-ноябрь | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 17. | Внедрение функционала комплексной автоматизированной информационной системы учреждения, обеспечивающей предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг в системе социальной защиты населения Владимирской области «Электронный социальный регистр населения Владимирской области»: - Реализация функционала авторизации пользователей в ЭСРН посредством ЕСИА - Доработка подсистемы ЭЦП с целью поддержки подписания с носителя пользователя - Реализация функционала по использованию объектного хранилища S3для сообщений СМЭВ - Разработка электронного личного дела | в течение года | Петрова А.В., Лукьянова Е.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| - Социально значимые мероприятия |  |  |  |
| Участие в областных и районных мероприятиях, посвященных: |  |  |  |
| 1. | - Чествование на дому жителей блокадного Ленинграда к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады с вручением памятных знаков и подарков. (27 января) | январь | Петрова А.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 2. | - Проведение обследования социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) ветеранов, тружеников тыла с целью выявления нуждаемости в различных видах поддержки | январь-май |  |
| 3. | Акция «От всей души с поклоном и любовью!» - поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, с вручением поздравительных открыток и подарков (с выходом на дом) | 24.02.2025 – 08.05.2025 |  |
| 4. | «Женское лицо войны» (поздравление женщин – ветеранов ВОВ, участников СВО с Днем 8 марта) | 06.03.2025 |  |
| 5. | Организация тематических занятий в университете «третьего» возраста, клубах по интересам граждан пожилого возраста и инвалидов, мини-клубах общения, в т.ч. в онлайн формате, с привлечением специалистов-историков, ветеранов, волонтеров, объединения «Юнармия» | март-июнь |  |
| 6. | -Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) | апрель |  |
| 7. | - День памяти со дня трагедии на Чернобыльской АЭС (26 апреля) | апрель |  |
| 8 | - Участие в волонтерских акциях: - «Обелиск» (благоустройство общественных мест памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны); - «Марафон добрых дел» (адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, «Дети войны»). | апрель-май |  |
| 9. | «Память пылающих лет» (праздничные концерты, чаепития для ветеранов Великой Отечественной войны и «детей войны» - получателей социальных услуг в учреждениях) | май |  |
| 10. | - Дню Победы (9 мая) | май |  |
| 11. | - Международный День Семьи (15 мая) | май |  |
| 12. | - День защиты детей (1 июня) | июнь |  |
| 13. | - День социального работника (8 июня) | июнь |  |
| 14. | - Дню Семьи, любви и верности (8 июля) | июль |  |
| 15. | - День знаний (1 сентября) | сентябрь |  |
| 16. | - Международному Дню пожилого человека (1 октября) | октябрь |  |
| 17. | - Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября) | октябрь |  |
| 18. | - Дню матери (25 ноября) | ноябрь |  |
| 19. | - Международному Дню инвалидов (3 декабря) | декабрь |  |
| - Проведение совещаний |  |  |  |
| 1. | Участие в совещаниях и заседаниях согласно плану Министерства социальной защиты населения администрации Владимирской области | в течение года | Петрова А.В., Лукьянова Е.В. |
| 2. | Участие в заседаниях комиссии по оказанию адресной помощи гражданам в администрации Суздальского района | в течение года | Петрова А.В. |
| 3. | Участие в заседаниях комиссии по оказанию помощи на основании социального контракта в ГКУ ОСЗН | в течение года | Петрова А.В. |
| 4. | Организация и проведение совещаний с социальными работниками | в течение года | Петрова А.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., |
| - Обеспечение информационной открытости |  |  |  |
| 1. | Освещение деятельности учреждения на сайте и в средствах массовой информации | в течение года | Жидоморова Н.В. |
| 2. | Проведение встреч с населением в муниципальных образованиях города и района | по графику | Петрова А.В. |
| 3. | Повышение прозрачности контрольно-надзорной деятельности (опубликование информации о результатах контрольных мероприятий) | в течение года | Лукьянова Е.В. |
| - Информационные технологии |  |  |  |
| 1. | Модернизация официального сайта учреждения | в течение года | Жидоморова Н.В. |
| 2. | Проведение мероприятий по защите информационных систем персональных данных | в течение года | Жидоморова Н.В. |
| 3. | Осуществление перехода на программное обеспечение отечественного производства | в течение года | Лукьянова Е.В. |
| - Внутренний финансовый контроль в сфере социального обслуживания |  |  |  |
| 1. | Осуществление мероприятий по внутреннему финансовому контролю в учреждении | в течение года | Лукьянова Е.В. |
| 2. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств | в течение года | Петрова А.В., Лукьянова Е.В. |
| - Участие в конкурсах |  |  |  |
| 1. | Участие в конкурсах профессионального мастерства: |  |  |
|  | Участие в конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания Владимирской области» | май | Петрова А.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 2. | Областной Форум социальных работников | июнь | Петрова А.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 3. | Проведение областных конкурсов (в т.ч. онлайн) и акций: |  |  |
|  | Областной благотворительный марафон «Живи ярко – делай добро!», приуроченный к Дню памяти Елизаветы Глинки | февраль | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
|  | Конкурс рисунков «Ради мира на земле» | март | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
|  | Конкурс детского рисунка, посвященного Дню Победы «День, когда Мир победил» | апрель-май | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
|  | Фотоконкурс «Твой герой», приуроченный к 80-летию Победы и Году Защитника отечества | май | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
|  | Слет «серебряных» волонтеров «Движение Старших» | август | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
|  | Фестиваль творчества «Энергия возраста», посвященный Дню пожилых людей | октябрь | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
|  | Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей | октябрь | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
|  | Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов | декабрь | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
|  | «Поединки хоров» | по отдельному плану | Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
|  | конкурс «Новогодняя игрушка» |  |  |
|  | акции «Окна Победы», «Окна России», «Новогодние окна» |  |  |
|  | акция «Синичкин день» |  |  |
| - Работа с кадрами |  |  |  |
| 1. | Формирование кадрового резерва в учреждении | в течение года | Петрова А.В. |
| 2. | Реализация антикоррупционных мероприятий | в течение года, по плану | Петрова А.В., Астафьева Ю.А. |
| 3. | Участие в обучающих семинарах | в течение года | Петрова А.В. Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| - Обеспечение комплексной безопасности и антитеррористической деятельности |  |  |  |
| 1. | Поддержание учреждения в надлежащем состоянии, включая создание безопасных и комфортных условий пребывания | в течение года | Петрова А.В. Иванова И.Н., Пеняева С.Л., БеловаТ.В., Матвеева О.В. |
| 2. | Принимать неотложные меры к своевременному устранению предписаний органов государственного контроля (надзора) | в течение года | Петрова А.В. |
| - Повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |
| 1. | Оценка качества и эффективности оказания услуг социального обслуживания | в течение года | Петрова А.В., Иванова И.Н., Пеняева С.Л., Белова Т.В., Матвеева О.В. |
| 2 . | Проведение инвентаризации государственного имущества в целях выявления неиспользуемых. Подготовка предложений в департамент имущественных и земельных отношений о приватизации, передаче, продаже или сдаче в аренду неиспользуемых основных средств | в течение года | Лукьянова Е.В. |
| - Государственные закупки для государственных нужд |  |  |  |
| 1. | Выполнение мероприятий, направленных на исполнение Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: - организация своевременного подписания и размещения в единой информационной системе и (или) электронной торговой площадке проектов контрактов (договоров), контрактов (договоров), сведений о заключении контракта, его изменении, расторжении, исполнении; - обеспечение достижения закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 25% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ - в целях повышения качества закупки товаров, работ и услуг обеспечить своевременное проведение претензионной работы с поставщиками | в течение года | Петрова А.В., Лукьянова Е.В., Лузина А.В. |
| - Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями социального обслуживания |  |  |  |
| 1. | Выполнение мероприятий, направленных на улучшение качества оказания услуг по результатам проведения независимой оценки в 2025 году, в т.ч.: - актуализация официального сайта; - обеспечение доступности информирования населения | в течение года, по отдельному плану | Петрова А.В., Матвеева О.В., Лукьянова Е.В. |